CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

“PAULA SOUZA”

FACULDADE DE TENCNOLOGIA EM TAQUARITINGA CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE – TAQUASHOP-CLICOU, COMPROU, CHEGOU!

HELOISA BENTO DA SILVA

JÔNATAS DE MORAES DA SILVA

LUCAS MENDES DE OLIVEIRA

CÉLIA HIDALGO PEREIRA

MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA

ORIENTADOR: Prof. Dr. Nivaldo Carleto

GESTÃO DE PROJETO DE SOFTWARE

TAQUARITINGA - S.P.

2023

GESTÃO DE PROJETO DE SOFTWARE

Trabalho apresentado à Faculdade de

Tecnologia Taquaritinga, como parte

dos requisitos para a conclusão da

Matéria de Gestão de projeto de Software

Orientador: Prof.  Dr.  Nivaldo Carleto

TAQUARITINGA - S.P.

2023

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - EAP 1..................................................................8

FIGURA 2 - EAP 2................................................................11

FIGURA 3 – Rede de Projeto...............................................13

FIGURA 4 – Diagrama de Causa Efeito 1...........................17

FIGURA 5 – Diagrama de Causa Efeito 2...........................18

FIGURA 6 – Diagrama de Causa Efeito 3...........................18

FIGURA 7 – Escritório de Projeto.......................................18

FIGURA 8 – Diagrama de Comunicação............................20

FIGURA 9   - HTML..............................................................21

FIGURA  10 - CSS................................................................22

FIGURA 11 – TELA INICIAL.............................................22

TAQUARITINGA - S.P.

2023

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Marcos da Documentação do Projeto ..........................8

Tabela 2 - Marcos do Sistema do Projeto .....................................8

Tabela 3 - Interessados no Projeto ...............................................9

Tabela 4 - Riscos do Projeto ........................................................ 10

Tabela 5 - Orçamentos do Projeto ................................................10

Tabela 6 - Requisitos Funcionais .................................................10

Tabela 7 - Requisitos não Funcionais...........................................11

Tabela 8 - Requisitos da interface ................................................11

Tabela 9 - Atividades do Projeto....................................................12

Tabela 10 - Tabela de Procedência .............................................. 13

Tabela 11 - Caminhos.................................................................... 13

Tabela 12 - Custos do Projeto .......................................................14

Tabela 13 - Atividade A ..................................................................15

Tabela 14 - Atividade B.................................................................. 15

Tabela 15 - Atividade C ................................................................15

Tabela 16 - Atividade D..................................................................16

Tabela 17 - Atividade E .................................................................16

Tabela 18 - Atividade F ..................................................................16

Tabela 19 - Atividade G .................................................................16

Tabela 20 - Atividade H .................................................................17

Tabela 21 - Atividade I .................................................................. 17

Tabela 22 - Atividade J..................................................................  17

Tabela 23 - Responsabilidade........................................................19

Tabela 24 - Gerenciamento de Riscos...........................................20

TAQUARITINGA-SP

2023

SUMÁRIO

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	6

2.	GERENCIAMENTO DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO	6

2.1.	Gerenciamento da Integração	7

2.1.1.	Termo de abertura	7

2.1.2.	Objetivo deste termo de abertura	7

2.1.3.	Situação atual e justificativa do projeto	7

2.1.4.	Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto	7

2.1.5.	Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas	8

2.1.6.	Principais requisitos das principais entregas/produto	8

2.1.7.	Marcos	9

2.1.8.	Partes interessada do projeto	9

2.1.9.	Restrições	9

2.1.10.	Premissas	10

2.1.11.	Riscos	10

2.1.12.	Orçamento do Projeto	10

2.2.	GERENCIAMENTO DO ESCOPO	10

2.2.1.	LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	11

2.2.2.	Requisitos Funcionais	11

2.2.3.	Requisitos não funcional (Interação)	11

2.2.4.	Requisitos da Interface	11

2.2.5.	Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas (EAP)	11

2.3. GERENCIAMENTO TEMPO	12

2.3.1.	Descrição das atividades	13

2.3.2.	 Rede de Projetos	13

2.3.3.	Tabela de Procedência	14

2.3.4.	Caminhos	14

2.4. GERENCIAMENTO DE CUSTO	14

2.4.1.	Planilha de custos	14

2.5. GERENCIAMENTO DE QUALIDADE	15

2.5.1.	(PDCA)	15

2.5.2.	Diagrama de Causa e Efeito	18

2.6.1.	Matriz de Responsabilidade	19

2.7  Gerenciamento da Comunicaçao...............................................................................19

2.8 Gerenciamento de Riscos..............................................................................................20

2.9 Gerenciamento de Aquisições e contratações...............................................................20

3.	DESENVOLVIMENTO PRATICO DO PROJETO	21

3.1 Ferramentas e códigos................................................................................................21

3.1.1 Design com Illustrator/Photoshop..........................................................................22

3.2 Funcionamento do Projeto.............................................................................................23

4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	23

# INTRODUÇÃO

Atualmente vemos que a área da tecnologia tem se abrangido e evoluindo cada vez mais, com isso passou a ser possível vender, comprar, alugar entre outros.

A tecnologia tem sido de grande ajuda para o ser humano e tornando-se cada vez mais importante para o desenvolvimento tanto socioeconômico como pessoal.

E vendo como um fator importante e crucial nós da escola tecnológica centro estadual “Paula Souza” tivemos como principal objetivo desenvolver um Website para nossa cidade.

Visto como dificuldades para a comunicação entre as lojas e seus funcionários por meio da internet, Dentro da plataforma teríamos uma variedade de compras e vendas, cadastramos a loja e com isso abrindo um leque de oportunidades para qualquer um interessado e trazendo consigo melhoras na comunicação e a facilitação das lojas com seus clientes tornando-se um meio mais fácil e rápido para seus usuários.

# GERENCIAMENTO DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO

Neste capítulo será apresentado todo o conteúdo teórico referente ao projeto de implementação do Website, no conteúdo abordaremos escopos, custos, riscos, entre outros.

## Gerenciamento da Integração

### Termo de abertura

### Objetivo deste termo de abertura

Autorização do desenvolvimento de um Website de compras & vendas, nossa área de atuação é para a praticidade e facilidade dos usuários ao se conectar com um meio e modo mais rápido e fácil de compra ou venda com a única restrição do uso é o cadastramento do usuário com seus dados pessoais.

### Situação atual e justificativa do projeto

O Projeto se encontra em fase de finalização, aguardando aprovação para início de execução do mesmo. Manter-se atualizado com as promoções diárias de vendas e compras é algo impossível, diante tantas lojas.

Tendo-se percebido isso porque não fazer dar certo? Melhorar a comunicação e as vendas com a máxima velocidade disponibilizada pela tão famosa e não muito se descoberto internet.

### Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O projeto será uma grande novidade, chegando futuramente não só em nossa cidade, mas também na região.  Seus benefícios serão diversificados como: aumento de vendas, velocidade na contratação de serviços, entre outros. Mas se todos os envolvidos tiverem responsabilidade tanto o usuário até o fornecedor cumprindo o cronograma e sendo responsável por seus atos.

### Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas

- Desenvolvimento

  - Códigos

2.1.1CSS

2.1.2HTML

- Teste

  - Análise de requisitos

2.1.1. Separação das categorias do site

  - PDCA

  - Teste usabilidade

- Planejamento e Gestão

  - PMBOK

  - Documentação

  - Reuniões

3.3.1. Virtual

3.3.2. Presencial

  - Financeiro

Figura 1: EAP 1

### Principais requisitos das principais entregas/produto

- Desenvolvimento de um site/interface bem projetado e aceitável;

- Categorização de forma prática e direta;

- Disponibilizar qualidade e eficácia;

### Marcos

| Fase ou Grupo de Processos | Marcos | Previsão |
| --- | --- | --- |
| Iniciação | Projeto Aprovado | 20/03/2023 |
| Planejamento | Plano de Gerenciamento de Projetos Aprovado | 30/03/2023 |
|  | Linhas de Base de Custos, Prazo e Escopos Salvas | 01/03/3023 |
| Execução, Monitoramento e Controle | Análise de Projeção e Correção de possíveis erros para a validação de entrega. | 15/04/2023 |
| Encerramento | Projeto Entregue e Encerrado | 10/05/2023 |
|  | Contrato Encerrado | 22/05/2023 |
|  | Transição do Projeto para Operação concluída | 22/05/2023 |

Tabela 1 - Marcos da documentação do projeto

| Fase ou Grupo de Processos | Marcos | Previsão |
| --- | --- | --- |
| 01 | Definição dos planos de treinamento | 23/03/2023 |
| 02 | Plano de Gerenciamento de Projetos Aprovado | 30/03/2023 |
| 03 | Desenvolvimento prático do site | 05/04/2023 |

Tabela 2 - Marcos do sistema do projeto

### Partes interessada do projeto

| Empresa | Responsável | Função |
| --- | --- | --- |
| TaquaShop | Heloisa Bento da Silva | Design, Gerente da Documentação |
| TaquaShop | Jônatas de Moraes da Silva | Gerente do Projeto, Desenvolvedor do projeto |
| TaquaShop | Lucas Mendes de Oliveira | Design e Desenvolvedor do projeto |
| TaquaShop | Célia Hidalgo Pereira | Gerente de Teste de Qualidade |
| TaquaShop | Marcos Vinicius Rodrigues da Silva | Design e Teste de Qualidade |
| FATEC | Nivaldo Carleto | Gerente da empresa contratante |

Tabela 3 - Partes Interessadas no Projeto

### Restrições

Ficam definidas as restrições a seguir:

- Financeiro, o projeto deve seguir o orçamento definido no contrato, não podendo ultrapassar, só se ocorrer o interesse da contratante de adicionar recursos no Website;

- O Website deve ser de ser desenvolvido de acordo com todas as atas discutidas e decididas nas reuniões com o contratante;

Prazo deve ser seguido de acordo que está no contrato, sem ocorrer atrasos.

### Premissas

A criação do Website tem como objetivo revolucionar nas vendas em nossa cidade, melhorando as compras & vendas na cidade aumentando os lucros a todos e facilitando a comunicação entre todas as lojas com seus clientes sem ter dificuldades nas divulgações tanto para as empresas fixas como microempreendedores.

### Riscos

| RISCOS | DESCRIÇÃO | PROBABILIDADE | SOLUÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saída de membros do grupo | Baixa | Reuniões e troca de ideias semanais para atualizações do projeto |
| 2 | Cumprimento de prazos | Média | Manter o time focado em entregar resultados com antecedência e assim surpreendendo positivamente o cliente |
| 3 | Conexão à internet | Alta | Infraestrutura boa, mas se tem necessidade de mais interação dos membros do grupo |
| 4 | Disponibilidades das lojas | Alta | Agendamento com antecedência, avisos prévios em caso de falta, demanda com fornecedores envolvidos |
| 5 | Falha na comunicação | Alta | Interação entre os integrantes com frequência e cobrança das responsabilidades |
| 6 | Orçamento | Baixa | Estabelecer limites do projeto, cumprir os prazos, e os requisitos contratuais |

Tabela 4 - Riscos

### Orçamento do Projeto

| Custos |  |
| --- | --- |
| Participante | Valores |
| Criação do Site | R$ 2.000,00 |
| Custo de cupons de desconto | R$ 300,00 |
| Manutenção/Suporte | R$ 300,00 |
| Lucro | R$ 800,00 |
| Cliente | R$ 3.400,00 |

Tabela 5 – Orçamento do Projeto

## GERENCIAMENTO DO ESCOPO

Será definido todas as telas do Website e tais como suas funcionalidades e também a estrutura analítica EAP.

### LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

### Requisitos Funcionais

| Código do Requisito Interface | Descrição do Requisito |
| --- | --- |
| TL 01 | Home – Primeira tela que o usuário visualizará ao entrar no Site/tela principal. |
| TL 02 | Login – Tela referente a autenticação do usuário. |
| TL 03 | Cadastro – Tela onde os usuários criaram um cadastro para acesso da plataforma |
| TL 04 | Empresas e microempresários |
| TL 05 | Suporte – Página onde os usuários poderão tirar duas dúvidas. |

Tabela 6 – Requisitos funcionais

### Requisitos não funcional (Interação)

| Código do Requisito | Descrição do Requisito |
| --- | --- |
| RI 01 | O site terá que ter desempenho de velocidade igual ou superior a 50% nos testes realizado no teste de velocidades de páginas Web do Google. |
| RI 02 | O site deverá acompanhar as tendências de desenvolvimento mais atuais do mercado |

Tabela 7- Requisitos não funcional

### Requisitos da Interface

| Códigos dos requisitos da interface | Descrição do Requisito |
| --- | --- |
| RI 01 | A interface do site deve conter usabilidade, facilidade para o usuário encontrar procurando. |
| RI 02 | O site deve ser capaz de lidar com o número necessário de usuários sem qualquer degradação em seu desempenho. |

Tabela 8 - Requisitos da interface

### Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas (EAP)

Figura 2 - EAP 2

De acordo com o EAP da Figura 2, todo o projeto é segmentado conforme mostrado acima. Teve reuniões presenciais para elaboração dos requisitos, análise dos produtos que serão vendidos no site, e ata da reunião. Documentação, começando com o termo de abertura, aprovação do cliente e assinatura de ambas as partes. Desenvolvimento Front-end seguido de análise de requisitos, separação das categorias do site e linguagem de marcação e estilo da página. Finalizando com os testes de interação dos usuários, teste de responsividade em diversos dispositivos e apresentação.

# 2.3. GERENCIAMENTO TEMPO

| Atividades | Descrição |
| --- | --- |
| A | Reunião para formalizar ata do projeto junto ao cliente |
| B | Plano de Gerenciamento de Projetos Aprovado |
| C | Decisão de quais dados do usuário obter |
| D | Esboço do projeto |
| E | Elaboração do design como suporte/fundamentação para o departamento de Desenvolvimento. |
| F | Entrar em contato com as empresas e microempresários |
| G | Criação de HTML e CSS |
| H | Criação de validação em JavaScript |
| I | Testes Usabilidade |
| J | Entrega do Projeto |

Tabela 9 – Atividades do Projeto

### Descrição das atividades

Na atividade "A" Nosso time se reuniu com o objetivo de avaliar e identificar as principais demandas do nosso cliente. Analisamos minuciosamente suas expectativas e transformamos essas informações em uma ideia para desenvolver um website funcional e que atenda às suas solicitações.

A atividade “B” Definimos as principais atividades do projeto e estabelecemos uma estrutura para monitorar e controlar o progresso do projeto.

A atividade “C” foi definida juntamente com o cliente quais dados do usuário são pertinentes para criação de cada banco de dados dos usuários cadastrados.

A atividade “D” Desenvolvemos protótipos do site em baixa fidelidade para apresentação e aprovação do cliente.

Na atividade “E” Estabelecer comunicação com as empresas parceiras a fim de estabelecer patrocínio e/ou parcerias.

Atividade “F” Encaminhamos o layout e todas as categorias previamente definidas e aprovadas pelo cliente ao departamento de desenvolvimento, para que possam iniciar a construção do site seguindo fielmente o design proposto.

Atividades “G” desenvolvimento do HTML e CSS

Atividade “H” desenvolvimento de validação em Javascript

A atividade “I” Será feita testes de responsividade do website em outras plataformas e, adicionalmente, serão realizados testes finais de IHC para melhorar a usabilidade e facilitar a navegação do usuário no projeto.

Atividade final “J” A entrega do Website totalmente funcional ao cliente.

### Rede de Projetos

Figura 3 - Rede de projeto

### Tabela de Procedência

| Atividade | Procedência | Duração de dias/uteis |
| --- | --- | --- |
| A | - | 2 dias |
| B | A | 4 dias |
| C | A | 3 dias |
| D | B | 4 dias |
| E | B | 4 dias |
| F | C | 3 dias |
| G | D | 8 dias |
| H | F, E | 6 dias |
| I | G | 9 dias |
| J | H | 9 dias |

Tabela 10 – Tabela de Procedência

### Caminhos

| Caminhos | Atividades | Duração (em dias) |
| --- | --- | --- |
| Caminho 1 | A – B – D – G - I | 27 dias |
| Caminho 2 | A – B – E – H – J | 23 dias |
| Caminho 3 | A – C – F – H – J | 23 dias |

Tabela 11 – Caminhos

O caminho crítico é o caminho 1 levando 27 dias para ser realizado, nossas equipes de desenvolvimento deverão focar em outros caminhos, pois este leva mais tempo, consequentemente com maior probabilidade de erros e falhas.

## 2.4. GERENCIAMENTO DE CUSTO

A tabela de custo tem como objetivo demonstrar o custo/lucro por cada atividade realizada no projeto, em estimativa.

### Planilha de custos

| Atividade | Custo Operacional | Custo Total | Lucro | % de Lucro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| B | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| C | R$0,00 | R$0,00 | R$ 0,00 | - |
| D | R$ 100,00 | R$ 250,00 | R$ 150,00 | 50% |
| E | R$200,00 | R$ 500,00 | R$ 300,00 | 50% |
| F | R$ 50,00 | R$ 80,00 | R$ 30,00 | 60% |
| G | R$ 300,00 | R$ 540,00 | R$ 240,00 | 80% |
| H | R$ 150,00 | R$450,00 | R$ 300,00 | 100% |
| I | R$ 300,00 | R$ 500,01 | R$ 200,00 | 66,7% |
| J | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| Total | R$ 1100,00 | R$ 2.320,01 | R$ 1.220,00 | - |

Tabela 12 - Custo do Projeto

Estima-se que o projeto levará em torno de 102 dias, em uma semana com 5 dias úteis de segunda a sexta. Não estão previstas horas extras e nem adicionais por final de semana trabalho, com isso o custo operacional é em torno de R $1.100,00 e o valor fechado em contrato com o cliente é de R $2.320,01, gerando um lucro de R $1.220,00 para a empresa contratada.

## 2.5. GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

Neste capítulo serão abordadas as métricas de qualidade que serão utilizadas no projeto, referentes a PDCAS e Diagramas de Causa e Efeito.

### (PDCA)

Atividade A - Reunião para formalizar a ata do projeto junto ao cliente

| Planejar | Compreender as necessidades do cliente e documentar os requisitos para o site. |
| --- | --- |
| Desenvolver | Documentar as informações levantadas com as assinaturas dos presentes na reunião e aplicar os dados coletados nas fases seguintes do projeto |
| Checar | Checar a possibilidade de desenvolver todos os requisitos levantados, garantir que o cliente tenha fornecido todas as informações necessárias para a criação do site e registrar esses dados. |
| Atuar | Especificar e adicionar os requisitos que não foram mencionados na reunião de abertura. |

Tabela 13 - PDCA – Atividade A

Atividade B – Planejamento do Site

| Planejar | Planejar o escopo do site |
| --- | --- |
| Desenvolver | Desenvolver um plano de ação para a criação do site |
| Checar | Verificar se condiz com o pedido do cliente |
| Atuar | Corrigir qualquer etapa que esteja fora dos parâmetros |

Tabela 14 - PDCA – Atividade B

Atividade C – Teoria das Cores

| Planejar | Pesquisa sobre a teoria das cores |
| --- | --- |
| Desenvolver | Criar uma paleta de cores para o site |
| Checar | Verificar se o significado combina com o planejado para o site |
| Atuar | Corrigir as cores |

Tabela 15 - PDCA – Atividade C

Atividade D - Codificação do back-end

| Planejar | Reuniões presenciais |
| --- | --- |
| Desenvolver | Desenvolvimento do backend, com os softwares necessários para o desenvolvimento |
| Checar | Tempo de resposta dos softwares |
| Atuar | Atualização dos softwares necessários |

Tabela 16 - PDCA – Atividade D

Atividade E – Layout do Site

| Planejar | Reuniões presenciais |
| --- | --- |
| Desenvolver | Desenvolvimento do layout baseado no protótipo de baixa fidelidade |
| Checar | Parecido com o protótipo de baixa |
| Atuar | Combinando com o planejado |

Tabela 17 - PDCA – Atividade E

Atividade F – Baixa Fidelidade

| Planeja | Planejar o protótipo |
| --- | --- |
| Desenvolver | Desenhar o protótipo para saber quantas telas serão necessárias para o desenvolvimento |
| Checar | Verificar se não houve alteração em nada |
| Atuar | Analisar mudanças se necessário |

Tabela 18 - PDCA – Atividade F

Atividade G - Análise e desenvolvimento do Banco de Dados

| Planejar | Levantamento de dados para o banco de dados |
| --- | --- |
| Desenvolver | Analisar os dados necessários para o desenvolvimento |
| Checar | Relacionamentos entre os dados estão Corretos |
| Atuar | Corrigir caso os dados estiverem incorretos. |

Tabela 19 - PDCA – Atividade G

Atividade H - Desenvolvimento dos protótipos de alta fidelidade

| Planejar | Reuniões presenciais |
| --- | --- |
| Desenvolver | Definir o desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade; definição de cores e tipografia a serem utilizadas. |
| Checar | Revisão e análise para ver se estamos todos de acordo com as cores e tipografia serem utilizadas |
| Atuar | Verificar se ouve necessidade de mudar a cor ou colocar outra tipografia para melhorar a visualização do usuário |

Tabela 20 - PDCA – Atividade H

Atividade I - Teste de qualidade do sistema

| Planejar | Reuniões presenciais |
| --- | --- |
| Desenvolver | Desenvolvimento de testes de usuários, para documentações dos resultados obtidos |
| Checar | Análise dos dados dos testes e verificar se os usuários ficaram satisfeitos |
| Atuar | Verificar se precisa fazer alguma atualização para facilitar o usuário |

Tabela 21 - PDCA – Atividade I

Atividade J - Linguagens de marcação e estilo da página

| Planejar | Reuniões presenciais |
| --- | --- |
| Desenvolver | Desenvolvimento do Front-end seguindo o protótipo de alta fidelidade |
| Checar | Verificar se tudo funciona |
| Atuar | Otimização do código |

Tabela 22 - PDCA – Atividade J

### Diagrama de Causa e Efeito

Os diagramas abaixo representam as causas e efeitos, possíveis de não funcionamento no projeto.

Figura 4 - DCE 1

Figura 5 - DCE 2

Figura 6 - DCE  3

#### GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A imagem a seguir representa como está montado a estrutura da empresa NTC para o projeto atual.

Figura 7 - Escritório de Projeto

### Matriz de Responsabilidade

| SETOR | RESPONSÁVEL | CARGO | FUNÇAO |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJETO | Jônatas de Moraes da Silva | Gerente de Projeto | Líder |
| DESENVOLVIMENTO | Jônatas de Moraes da Silva, Lucas Mendes de Oliveira | Gerente de Desenvolvimento | Líder |
| TESTES | Marcos Vinicius Rodrigues da Silva, Heloisa Bento da Silva | Gerente de Teste | Líder |
| FINANCEIRO | Célia Hidalgo Pereira | Gerente Financeiro | Líder |
| DOCUMENTAÇÃO | Célia Hidalgo Pereira, Heloisa Bento da Silva, Marcos Vinicius Rodrigues da Silva | Gerente de Documentação | Líder |

Tabela 23 – Responsabilidade

#### 2.7. GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Buscando uma comunicação ágil e objetiva com o cliente e os membros da equipe, a ferramenta escolhida atende os seguintes parâmetros: Agilidade na troca de informações entre equipe e cliente, para não ocorrer atrasos na evolução do projeto.

Ferramenta que o cliente domina o seu uso.

Confidencialidade das informações trocadas entre equipe e cliente, pois o dispositivo utiliza criptografia de ponta a ponta A ferramenta WhatsApp foi escolhida para realizar a comunicação externa entre o gerente do projeto e o cliente, por esse aplicativo serão feitos pequenos alinhamentos e também poderá ser colhida algumas informações faltantes nas reuniões presenciais ou virtuais. Para as reuniões virtuais as ferramentas utilizadas serão o Zoom ou o Skype, onde o cliente poderá acompanhar partes do desenvolvimento do projeto, tal como o layout do site realizado pela equipe de Design. Na comunicação interna, para assuntos importantes e tomada de decisões será realizada reuniões semanalmente com as esquipes e cada responsável assinará a ata da reunião, os demais assuntos serão tratados via e-mail para ter o conteúdo registrado formalmente, dessa maneira a comunicação interna será horizontal, onde todo os setores poderão comunicar entre si, tornando a comunicação mais rápida e eficiente. A comunicação vertical será apenas com o Gerente de Projeto. A ferramenta WhatsApp será usada internamente apenas para assuntos do dia a dia do projeto, não servindo como ferramenta de documentação. Na figura abaixo, demonstra a estrutura de comunicação do projeto.

Figura 8 – Diagrama de Comunicação

#### GERENCIAMENTO DE RISCOS

| Riscos | Discrição | Probabilidade | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saída de membros do grupo | Baixa | Reuniões semanais para o engajamento do grupo e soluções de problemas |
| 2 | Cumprimento de prazos | Média | Manter o time focado em entregar resultados com antecedência e surpreender positivamente o cliente |
| 3 | Conexão à internet | Média | Melhorar a infraestrutura |
| 4 | Disponibilidades das lojas | Alta | Agendamento, avisos prévios em caso de falta, demanda com fornecedores envolvidos |
| 5 | Falha na comunicação | Alta | Interação entre os integrantes com frequência e cobrança das responsabilidades |

Tabela 24 - Gerenciamento de Riscos

#### GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

O gerenciamento das aquisições e contratações não será aplicado nesse projeto.

# DESENVOLVIMENTO PRATICO DO PROJETO

No desenvolvimento prático do projeto foram utilizadas ferramentas para a criação do layout/design do site, e também ferramentas para desenvolvimento front-end/web. Algumas ferramentas escolhidas tiveram base por serem open-source (software livre de licenças) e o domínio dos membros do projeto sobre as ferramentas. As ferramentas utilizadas foram Visual Studio Code, Illustrator, Photoshop.

#### Ferramentas e códigos

#### Design com Illustrator/Photoshop

- Illustrator é um editor de imagens vetoriais desenvolvido e comercializado pela Adobe Systems. Foi criado inicialmente para o Apple Macintosh em 1985, e, foi comercializado para todo o público em 1995 como complemento comercial de software de fontes da Adobe e da tecnologia PostScript desenvolvida pela empresa.

- Photoshop é um software caracterizado como editor de imagens bidimensionais do tipo raster desenvolvido pela Adobe Systems. É considerado o líder no mercado dos editores de imagem profissionais, assim como o programa de facto para edição profissional de imagens digitais e trabalhos de pré-impressão.

#### Visual Studio Code

- Também conhecido como VsCode é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. Ele inclui suporte para depuração, controle Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração de código. Sendo assim, todo o código HTML/CSS e também o JavaScript foram desenvolvidos com a ferramenta Visual Studio Code.

Figura 9   - html

Figura 10 - css

#### Funcionamento do projeto

Figura 11 – tela inicial

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste projeto foi desenvolvido um website de vendas para a nossa cidade proporcionando um ramo de negócios de mais fácil acesso para ambos os lados, (comercio, lojas e clientes).

Portanto o processo   de   planejamento   e   elaboração   da   interface   do website necessita do aprendizado   de   conceitos   que   fundamentam   a   prática   e   o   uso   de   ferramentas tecnológicas, como softwares e   linguagens   de   programação   utilizados para o desenvolvimento do design de interfaces. Essa ideia surgiu a partir de uma pesquisa feita em nossa cidade no qual não temos esse tipo de ferramenta, para vendas e compras online em Taquaritinga. Sendo assim será um projeto de website de grande importância para o nosso comercio local e regional aumentando os lucros e fins para todos principalmente para cidade.